## Slide 1
风控决策科学部 管理体系设计方案
银监会批准持牌金融机构
2017-07-23
孙光辉（Brian）
Dept. of Decision Science
Ver1.4

## Slide 2
一、设计理念和原则
二、管理体系设计
三、管理体系实施细则
四、管理体系实施路线图
内容 Contents

## Slide 3
设计理念和原则
数据 科学
数据 工程
弱化行政架构，让两个团队人员充分流动交流起来，成为一个团队
人人都可以“搞事情”
人人都可以当经理
鼓励有想法并主动挑大梁
每个人发展机会均等，多劳多得，公平透明，资源向有能力且主动性高者倾斜

## Slide 4
决策科学部
POS 5.0 开发组
催收模型 开发组
爬虫数据变量开发组
PBOC变量开发组
……
决策科学部
数据科学组
数据工程组
决策管理组
项目管理
行政管理
决策科学部
模型验证组
R服务器部署技术和管理组
Luma部署技术和管理组
第三方数据源管理组
项目与流程 管理组
……
综合管理组
职能管理
HR组织架构, 基于入职时的背景专长
常规性重复性的工作
开发工作
行政主管更多是mentor角色
主管绩效为所管理团队成员绩效平均值与个人业绩的加权和
管理体系设计
Notes: 综合管理组
文档和公共网盘管理
每个职能组需要有：
1.职能范围定义 2. 常规工作定义 3. 流程管理文档 4. 人员培训方案 5. 整个组绩效考核标准 6.每个成员的绩效考核方案
每个项目组需要有： 1.项目目标和范围定义 2.项目详细计划 3.人员需求计划 4.项目milestone评估点和评估标准 5.项目交付物计划
我的三点考虑：1.弱化行政架构，让两个团队人员充分流动交流起来，成为一个团队；2.设计好激励机制，给予授权，最大限度激发团队成员的工作主动性积极性；3. 每个人发展机会均等，公平透明，资源向有能力且主动性高者倾斜

## Slide 5
职能团队和项目团队的设立采用部门决议和个人提议两种模式。
对个人提议建立的职能组和项目组，采取公开评审答辩方式进行评估并征集意见，由总监最终批准。
职能经理和项目经理的选拔方式为委任和自荐相结合，鼓励自荐。
如果职能组和项目组是通过个人提议产生，则提议人自动成为职能组经理或项目经理。
对热门职能和项目的经理职位进行公开竞聘。
管理体系实施细则 - 1
A. 职能组、项目组和经理的产生

## Slide 6
职能经理和项目经理自己招募团队成员（宣讲、应聘面试），但要求团队人员须来自原模型组和原数据管理组两个团队(希望1:1),人数依实际需要原则上在3-4人左右为宜
职能经理原则上任期半年，半年内需培养好接班人，任期结束后会根据部门需要和个人意愿进行续任、调整或选举。
团队所有成员都可根据各人意愿同时领导或服务多个职能组和项目组（建议2-3个，1个职能+1-2项目），并要管理平衡好自己的工作量和优先级。
组成员跟职能及项目经理为双向选择关系，在组服务满3个月允许流动。
管理体系实施细则 - 2
B. 职能组、项目组的团队组建

## Slide 7
职能经理和项目经理负责全面规划工作和分配任务。
对经理的考核重点在整个团队的目标结果达成。
职能经理和项目经理有权对所管理的团队成员制定团队内部KPI考核标准，建议更加侧重过程和执行。
每人的考核KPI：
参与职能管理组经理评定*职能组整体绩效系数 * 参与权重 + 参与项目组经理评定 * 项目组整体绩效系数 * 参与权重 + 行政主管评定*主管权重
主管的权重占30%， 另外两项参与权重比例由本人和参与职能和项目的所有经理协商来定。后期会考虑制定量化考核方案。
每年评选最佳职能团队，最佳项目团队。
管理体系实施细则 - 3
C 职能组项目组的运作和考核

## Slide 8
筹备阶段 (1周)
  接受新职能组和项目组成立申请
  确定职能经理和项目经理
  各经理需明确定义职能和项目范围，项目需明确计划开始完成时间，考核KPI标准，形成文档
组建阶段(1周)
  各经理对所负责的职能和项目进行宣讲，公开内部招募组员
  宣讲内容包括职能和项目范围、具体岗位分工、考核标准、成长学习计划等等
  各经理分别拉人或接受申请，进行面谈录用，团队要求混搭
  各团队组队结果上报Lyn
正式开始运营
管理体系实施路线图
Notes:   Lyn设计新职能组和项目组申请表