## 文档说明
文档目的
本文档的目的是：列明项目工作计划，并列示技术重难点和创新点。
文档内容
名称 | 内容简介 | 详细说明
项目计划 | 项目计划
变更记录
变更日期 | 变更版本号 | 变更说明 | 变更人
2016.03.30 | Ver1.0 | 新建项目计划 | FICO - Brian Sun
SPDBCCC申请反欺诈项目
项目工作计划
Version 1.0: 20160330

## 版本历史 (hidden)
版本历史
版本 | 时间作者 | 关键更新
20160317AZ1 | 20160317AZ | 初始版本
返回注记
1、

## 项目计划
|  | 2016-03-21 | 2016-03-28 | 2016-04-04 | 2016-04-11 | 2016-04-18 | 2016-04-25 | 2016-05-02 | 2016-05-09 | 2016-05-16 | 2016-05-23 | 2016-05-30 | 2016-06-06 | 2016-06-13 | 2016-06-20 | 2016-06-27 | 2016-07-04 | 2016-07-11 | 2016-07-18 | 2016-07-25 | 2016-08-01 | 2016-08-08 | 2016-08-15 | 2016-08-22 | 2016-08-29
工作项目 | 里程碑与关键成果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
1、项目启动
1.1项目启动会议
2、业务访谈与业务分析
2.1业务访谈调研资料收集
2.2业务访谈调研问卷设计 | 《业务访谈调研问卷》
2.3业务访谈实施
2.4业务现场调研
2.5申请欺诈差距分析及路线图建议 | 《申请反欺诈差距分析及路线图建议》
2.6阶段成果评审修改交付签收
3、数据提取与数据分析
3.1数据理解与数据需求 | 《数据描述说明文档》、《数据提取需求说明》
3.2数据业务逻辑调研问卷设计 | 《数据业务逻辑调研问卷》
3.3数据业务逻辑调研实施
3.4数据样本的设计和抽取
3.5衍生变量的设计
3.6基于模糊匹配衍生变量的计算制作（需浦发团队支持）
3.7不基于模糊匹配衍生变量的计算制作
3.8数据验证与质量检测
4、申请反欺诈规则流程策略
4.1浦发现有申请反欺诈规则库数据提取
4.2申请反欺诈规则库优化策略设计
4.3申请反欺诈规则库优化策略开发
5、申请反欺诈评分模型
5.1业务性数据分析
5.2模型设计
5.3数据准备
5.4模型开发及验证
5.5模型开发文档制作 | 《申请反欺诈评分模型总结文档》
5.6阶段成果评审修改交付签收
6、电话照会模型开发
6.1业务性数据分析
6.2模型设计
6.3数据准备
6.4模型开发及验证
6.5模型开发文档制作 | 《电话照会模型总结文档》
6.6阶段成果评审修改交付签收
7、申请反欺诈策略设计
7.1模型cutoff设计
7.2策略规则系统优化
7.3策略开发文档制作 | 《申请反欺诈规则及策略总结文档》
7.4 阶段成果评审修改交付签收
8、IT业务需求开发
8.1数据衍生逻辑说明
8.2 IT业务需求文档制作 | 《模型及策略实施业务需求报告》
8.3 阶段成果评审修改交付签收
9、申请反欺诈监控报表设计
9.1反欺诈监控报表设计和制作 | 《申请反欺诈监控报表设计文档》
9.2 阶段成果评审修改交付签收
10、专家培训与知识转移
10.1申请反欺诈评分模型培训
10.2申请反欺诈业务策略培训
未开始
已开始（进展正常）
已开始（进展滞后）
已结束
*计划总实际工作时间5个月，其中中已考虑去除清明节、劳动节、端午节法定假日共5个工作日即一周
SPDBCCC申请反欺诈项目_项目工作计划
(Ver1.0 - 2016年03月30日修订)